|  |  |
| --- | --- |
|  | **Утверждаю:**Глава Китовского сельского поселения\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.С. Сорокина |

**Сводный доклад**

**о реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ Китовского сельского поселения**

**за 2022 год**

Порядок разработки и реализации муниципальных программ Китовского сельского поселения утвержден постановлением Администрации Китовского сельского поселения от 08.10.2013 №113.

Порядок оценки эффективности реализации муниципальных программ Китовского сельского поселения утвержден постановлением Администрации Китовского сельского поселения от 21.09.2020 №83.

В соответствии с пунктом 3.1. Порядка разработки и реализации муниципальных программ, разработка муниципальных программ осуществляется на основании перечня муниципальных программ, утвержденного постановлением Администрации Китовского сельского поселения от 14.11.2016 №254 (с изменениями).

Сводный доклад о ходе реализации муниципальных программ подготовлен в соответствии с пунктом 5.1 Порядка разработки и реализации муниципальных программ на основе отчетов, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ.

Перечнем предусмотрена реализация 9 муниципальных программ, а именно:

1. Муниципальное управление Китовского сельского поселения;
2. Обеспечение пожарной безопасности в Китовском сельском поселении;
3. Благоустройство Китовского сельского поселения;
4. Молодое поколение;
5. Развитие культуры на территории Китовского сельского поселения;
6. Развитие массового спорта и физической культуры в Китовском сельском поселении;
7. Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Китовском сельском поселении Шуйского муниципального района;
8. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности экономики и сокращения издержек в бюджетном секторе Китовского сельского поселения;
9. Улучшение условий и охраны труда в Китовском сельском поселении.

Бюджет Китовского сельского поселения был сформирован на основе муниципальных программ.

По итогам 2022 года на реализацию муниципальных программ были предусмотрены и фактически перечислены денежные средства в объеме:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | План, руб. | Факт, руб. | Исполнение, % |
| Местный бюджет | 9 698 356,23 | 9 230 057,38 | 95,2 |
| Областной бюджет | 581 108,00 | 581 108,00 | 100,00 |
| Федеральный бюджет | - | - | - |
| Итого: | 10 279 464,23 | 9 811 681,80 | 95,4 |

***Муниципальная программа***

***«Муниципальное управление Китовского сельского поселения»***

Муниципальная программа «Муниципальное управление Китовского сельского поселения» утверждена постановлением Администрации Китовского сельского поселения от 23.12.2021 №100.

Цели муниципальной программы:

1. Повышение эффективности управления муниципальной собственностью, направленной на увеличение доходов бюджета поселения.

2. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета поселения, повышение качества управления муниципальными финансами.

3. Повышение эффективности и качества муниципального самоуправления.

Задачи муниципальной программы:

1. Повышение эффективности использования муниципального имущества.

2. Обеспечение бюджетного процесса в Китовском сельском поселении, организация планирования и исполнения бюджета поселения, ведения бюджетного учета и формирования бюджетной отчетности.

3. Осуществление функционирования органов местного самоуправления в целях выполнения ими полномочий, установленных действующим законодательством, создание условий для повышения эффективности использования кадрового потенциала.

Программа содержит три подпрограммы:

1. Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами»;

2. Подпрограмма «Управление муниципальными финансами»;

3. Подпрограмма «Муниципальная служба Китовского сельского поселения».

В 2022 году бюджетом Китовского сельского поселения в целях реализации муниципальной программы были предусмотрены денежные средства в объеме 5 722 078,10 рублей по следующим направлениям:

1. Обеспечение сохранности имущества Китовского сельского поселения – 556 550,42 рублей;
2. Внедрение и сопровождение информационных систем по повышению качества и доступности финансовой информации – 196 000,00 рублей;
3. Обеспечение функций аппарата администрации Китовского сельского поселения – 3 766 182,64 рублей;
4. Обеспечение функций главы Китовского сельского поселения – 956 739,94 рублей;
5. Осуществление дополнительного пенсионного обеспечения за выслугу лет к пенсиям муниципальных служащих поселения – 216 924,10 рублей;
6. Уплата членского взноса в Совет муниципальных образований Ивановской области – 9 681,00 рублей;
7. Реализация программ профессиональной переподготовки лиц, замещающих муниципальные должности Китовского сельского поселения и муниципальных служащих Китовского сельского поселения – 10 000 0,0 рублей;
8. Резервный фонд Администрации Китовского сельского поселения – 10 000,00 рублей.

Данные мероприятия способствуют достижению следующих показателей:

- количество проинвентаризованых объектов;

- количество объектов, зарегистрированных и поставленных на государственный кадастровый учет, от количества объектов по реестру муниципальной собственности;

- удельный вес расходов бюджета, формируемых программно-целевым методом, в общем объеме расходов бюджета;

- исполнение расходных обязательств бюджета в отчетном финансовом году;

- отклонение исполнения бюджета по доходам без учета безвозмездных поступлений от первоначально утвержденного уровня;

- оценка качества муниципальных услуг, результативности и эффективности выполнения муниципальных заданий;

- сохранение отсутствия задолженности по выплате заработной платы работникам органов местного самоуправления;

- доля совершенных процедур закупок, необходимых для обеспечения деятельности органов местного самоуправления Китовского сельского поселения, от запланированного количества;

- увеличение доли муниципальных служащих, прошедших переподготовку и повышение квалификации;

- доля обнародованных нормативно-правовых актов органов местного самоуправления сельского поселения и размещенных в сети интернет.

Освоение денежных средств муниципальной программы «Муниципальное управление Китовского сельского поселения» в 2022 году представлено в таблице № 1.

***Таблица №1***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования на 2022 год  |
|
| план | факт | % |
|  | **Всего:** | **5 722 078,10** | **5 572 674,59** | **97,4** |
| 1. Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» |
| 1.1. Основное мероприятие «Повышение эффективности использования муниципального имущества» |
| 1.1.1. | Обеспечение сохранности имущества Китовского сельского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 556 550,42 | 547 416,87 | **98,4** |
| 2. Подпрограмма «Управление муниципальными финансами» |
| 2.1. Основное мероприятие «Повышение качества и доступности финансовой информации» |
| 2.1.1. | Внедрение и сопровождение информационных систем по повышению качества и доступности финансовой информации (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 196 000,00 | 174 700,00 | **89,1** |
| 3. Подпрограмма «Муниципальная служба Китовского сельского поселения» |
| 3.1. Основное мероприятие «Обеспечение деятельности администрации Китовского сельского поселения» |
| 3.1.1. | Обеспечение функций аппарата администрации Китовского сельского поселения (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 3 164 418,68 | 3 157 659,31 | **99,8** |
| 3.1.2. | Обеспечение функций аппарата администрации Китовского сельского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 527 883,96 | 438 781,55 | **83,1** |
| 3.1.3. | Обеспечение функций аппарата администрации Китовского сельского поселения (Иные бюджетные ассигнования) | 73 880,00 | 73 880,0 | **100,0** |
| 3.2. Основное мероприятие «Обеспечение функций главы Китовского сельского поселения» |
| 3.2.1. | Обеспечение функций главы Китовского сельского поселения | 956 739,94 | 953 631,76 | **99,7** |
| 3.3. Основное мероприятие «Обеспечение дополнительного пенсионного обеспечения за выслугу лет к пенсиям муниципальных служащих» |
| 3.3.1. | Осуществление дополнительного пенсионного обеспечения за выслугу лет к пенсиям муниципальных служащих поселения | 216 924,10 | 216 924,10 | **100,0** |
| 3.4. Основное мероприятие «Уплата членского взноса в Совет муниципальных образований Ивановской области» |
| 3.4.1. | Уплата членского взноса в Совет муниципальных образований Ивановской области | 9 681,0 | 9 681,0 | **100,0** |
| 3.5. Основное мероприятие «Организация повышения квалификации профессиональной переподготовки лиц, замещающих муниципальные должности Китовского сельского поселения и муниципальных служащих Китовского сельского поселения» |
| 3.5.1. | Реализация программ профессиональной переподготовки лиц, замещающих муниципальные должности Китовского сельского поселения и муниципальных служащих Китовского сельского поселения | 10 000,0 | 0,0 | **0,0** |
| 3.6. Основное мероприятие «Управление резервными средствами бюджета Китовского сельского поселения» |
| 3.6.1. | Резервный фонд Администрации Китовского сельского поселения | 10 000,0 | 0,0 | **0,0** |

В рамках муниципальной программы «Муниципальное управление Китовского сельского поселения» в 2022 году было предусмотрено 10 целевых индикаторов (показателей):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Целевые индикаторы | Единица измерения | 2022 годПлан/исполнение |
| 1. | Количество проинвентаризованых объектов | % | 100/100 |
| 2. | Количество объектов, зарегистрированных и поставленных на государственный кадастровый учет, от количества объектов по реестру муниципальной собственности | % | 100/100 |
| 3. | Удельный вес расходов бюджета, формируемых программно-целевым методом, в общем объеме расходов бюджета | % | 92,0/74,6 |
| 4. | Исполнение расходных обязательств бюджета в отчетном финансовом году | % | 98,0/96,1 |
| 5. | Отклонение исполнения бюджета по доходам без учета безвозмездных поступлений от первоначально утвержденного уровня | % | 15,0/23,6 |
| 6. | Оценка качества муниципальных услуг, результативности и эффективности выполнения муниципальных заданий | Да/нет | да |
| 7. | Сохранение отсутствия задолженности по выплате заработной платы работникам органов местного самоуправления | Да/нет | да |
| 8. | Доля совершенных процедур закупок, необходимых для обеспечения деятельности органов местного самоуправления Китовского сельского поселения, от запланированного количества | % | 100/100 |
| 9. | Увеличение доли муниципальных служащих, прошедших переподготовку и повышение квалификации | % | 20/0,0 |
| 10. | Доля обнародованных нормативно-правовых актов органов местного самоуправления сельского поселения и размещенных в сети интернет | % | 100/100 |

Проведя анализ оценки эффективности и результативности муниципальной программы «Муниципальное управление Китовского сельского поселения» в 2022 году в соответствии с пунктом 6 раздела 2 Порядка оценки эффективности реализации муниципальных программ следует сделать вывод, что эффективность реализации программы высокая:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы(О1) | Сумма бюджетных ассигнований, не исполненных по объективным причинам (u) | Степень достижения целевых индикаторов Программы (О2) | Степень достижения показателей результативности Программы (О3) | Оитог |
| 1 | О1=5572674,59/5722078,10 =0,974 | - | О2=8,792/10=0,879; в т.ч.к1=1;к2=1; к3=0,811; к4=0,981; к5=1; к6=1; к7=1; к8=1; к9=0; к10=1 | О3= 0,1+0,1+0,0811+0,0981+0,1+ 0,1+0,1+0,1+0+0,1=0,879, в т.ч.м1=0,1; м2=0,1; м3=0,0811; м4=0,0,0981; м5=0,1; м6=0,1; м7=0,1; м8=0,1; м9=0; м10=0,1 | Оитог= $\sqrt[3]{0,974\*0,879\*0,879}$ =0,910 |
| 2 | Высокая | - | Средняя | Средняя | Высокая |

***Муниципальная программа***

***«Обеспечение пожарной безопасности в Китовском сельском поселении»***

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности в Китовском сельском поселении» утверждена постановлением Администрации Китовского сельского поселения от 23.12.2021 №98.

Цель муниципальной программы:

1. Повышение уровня подготовленности населения Китовского сельского поселения по первичным мерам пожарной безопасности.

Задачи муниципальной программы:

1. Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации пожаров.

Программа содержит одну подпрограмму:

1. Пожарная безопасность на территории Китовского сельского поселения.

В 2022 году бюджетом Китовского сельского поселения в целях реализации муниципальной программы были предусмотрены денежные средства в объеме 191 640,00 рублей по следующим направлениям:

1) Обеспечение мероприятий по первичным мерам пожарной безопасности (опашка территорий населенных пунктов Китовского сельского поселения, приобретение помпы) – 127 100,00 рублей.

2) Предоставление субсидий на укрепление материально-технической базы ОО «ДПО ШМР ИО» для реализации мероприятий по осуществлению уставной деятельности – 64 540,00 рублей.

Данные мероприятия способствуют достижению следующих показателей:

- количество профилактических мероприятий по предупреждению пожаров.

Освоение муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности в Китовском сельском поселении» в 2022 году представлено в таблице № 2.

***Таблица №2***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования на 2022 год  |
|
| план | факт | % |
|  | **Всего:** | **191 640,00** | **191 607,60** | **100,0** |
| 1. Подпрограмма «Пожарная безопасность на территории Китовского сельского поселения» |
| 1.1. Основное мероприятие «Обеспечение функций органов местного самоуправления по обеспечению первичных мер пожарной безопасности» |
| 1.1.1 | Обеспечение мероприятий по первичным мерам пожарной безопасности | 127 100,00 | 127 067,60 | **100,0** |
| 1.1.2 | Предоставление субсидий на укрепление материально-технической базы ОО «ДПО ШМР ИО» для реализации мероприятий по осуществлению уставной деятельности | 64 540,00 | 64 540,00 | **100,0** |

В рамках муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности в Китовском сельском поселении» в 2022 году было предусмотрено 3 целевых индикатора (показателя):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Целевые индикаторы | Единица измерения | 2022 годПлан/исполнение |
| 1. | Опашка территорий населенных пунктов Китовского сельского поселения | раз | 2/2 |
| 2. | Публикации информационных бюллетеней о профилактических мероприятиях по предупреждению и ликвидации пожаров | раз | 20/20 |
| 3. | Проведение лекций и бесед в общеобразовательных и других учебных заведениях по предупреждению и ликвидации пожаров | раз | 20/20 |

Проведя анализ оценки эффективности и результативности муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности в Китовском сельском поселении» за 2022 год в соответствии с пунктом 6 раздела 2 Порядка оценки эффективности реализации муниципальных программ следует сделать вывод, что эффективность реализации программы высокая:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы(О1) | Сумма бюджетных ассигнований, не исполненных по объективным причинам (u) | Степень достижения целевых индикаторов Программы (О2) | Степень достижения показателей результативности Программы (О3) | Оитог |
| 1 | О1=191607,60/191640,00=1 | - | О2=3/3=1; в т.ч.к1=1, к2=1, к3=1 | О3= 1,т.ч.м1=0,34; м2=0,33; м3=0,33; | Оитог=$\sqrt[3]{1\*1\*1}$=1,0 |
| 2 | Высокая | - | Высокая | Высокая | Высокая |

***Муниципальная программа***

***«Благоустройство Китовского сельского поселения»***

Муниципальная программа «Благоустройство Китовского сельского поселения» утверждена постановлением Администрации Китовского сельского поселения от 23.12.2021 №105.

Цель муниципальной программы:

1. Повышение уровня благоустройства территории Китовского сельского поселения Шуйского муниципального района Ивановской области.

Задачи муниципальной программы:

1. Обеспечение надлежащего технического состояния сетей, объектов уличного освещения населённых пунктов.

2. Улучшение санитарного и эстетического состояния территории поселения, повышения комфортности условий проживания для жителей поселения.

Программа содержит две подпрограммы:

1. Организация и содержание уличного освещения;

2. Организация и содержание прочих объектов благоустройства.

В 2022 году бюджетом Китовского сельского поселения в целях реализации муниципальной программы были предусмотрены денежные средства в объеме 1 458 469,39 рублей по следующим направлениям:

1) Организация и содержание уличного освещения – 455 447,49 рублей;

2) Организация и содержание прочих объектов благоустройства – 1 003 121,90 рублей.

Данные мероприятия способствуют достижению следующих показателей:

- количество населённых пунктов, обеспеченных надлежащим техническим состоянием сетей (объектов) уличного освещения;

- восстановление и реконструкция наружного освещения, установка новых светильников;

- количество проведённых субботников по благоустройству населённых пунктов;

- доля благоустроенных населённых пунктов.

Освоение муниципальной программы «Благоустройство Китовского сельского поселения» на 2022 год представлено в таблице № 3.

***Таблица №3***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования на 2022 год  |
|
| план | факт | % |
|  | **Всего:** | **1 458 469,39** | **1 250 378,18** | **85,7** |
| 1. Подпрограмма «Организация и содержание уличного освещения» |
| 1.1. Основное мероприятий «Организация освещения улиц и содержание уличного освещения» |
| 1.1.1 | Обеспечение освещения улиц | 265 447,49 | 220 726,84 | **83,2** |
| 1.1.2 | Содержание уличного освещения | 190 000,00 | 175 660,94 | **92,5** |
| 2. Подпрограмма «Организация и содержание прочих объектов благоустройства» |
| 2.1. Организация и проведение мероприятий, связанных с содержанием объектов благоустройства» |
| 2.1.1 | Обеспечение содержания объектов благоустройства | 1 003 021,90 | 853 990,40 | **85,1** |
| 2.1.2 | Приобретение объектов благоустройства | 0,0 | 0,0 | - |

В рамках муниципальной программы «Благоустройство Китовского сельского поселения» в 2022 году было предусмотрено 4 целевых индикатора (показателя):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Целевые индикаторы | Единица измерения | 2022 годПлан/исполнение |
| 1. | Количество населённых пунктов, обеспеченных надлежащим техническим состоянием сетей (объектов) уличного освещения. | ед. | 12/12 |
| 2. | Восстановление и реконструкция наружного освещения, установка новых светильников | шт. | 15/15 |
| 3. | Количество проведённых субботников по благоустройству населённых пунктов. | шт. | 12/12 |
| 4 | Доля благоустроенных населённых пунктов | % | 35/35 |

Проведя анализ оценки эффективности и результативности муниципальной программы «Благоустройство Китовского сельского поселения» за 2022 год в соответствии с пунктом 6 раздела 2 Порядка оценки эффективности реализации муниципальных программ следует сделать вывод, что эффективность реализации программы высокая:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы(О1) | Сумма бюджетных ассигнований, не исполненных по объективным причинам (u) | Степень достижения целевых индикаторов Программы (О2) | Степень достижения показателей результативности Программы (О3) | Оитог |
| 1 | О1=1250378,18/1458469,39=0,857 | - | О2=4/4=1; в т.ч.к1=1; к2=1; к3=1, к4=1 | О3= 0,25+0,25+0,25+0,25=1, в т.ч.м1=0,25; м2=0,25; м3=0,25, м3=0,25.  | Оитог=$\sqrt[3]{0,857\*1\*1}$=0,95 |
| 2 | Средняя | - | Высокая | Высокая | Высокая |

***Муниципальная программа***

***«Молодое поколение»***

Муниципальная программа «Молодое поколение» утверждена постановлением Администрации Китовского сельского поселения от 23.12.2021 №99.

Цели муниципальной программы:

1. Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи путем формирования здоровых, успешных, трудолюбивых, социально-активных, духовно развитых молодых людей. Формирование единого воспитательного пространства посредством опоры на общественную инициативу, совершенствования организационных и кадровых основ сферы молодежной политики.

2. Увеличение доли молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях по гражданско-патриотическому, духовно-нравственному воспитанию на территории сельского поселения.

Задачи муниципальной программы:

1. Содействие профессиональному и личностному развитию, повышению социальной активности и культурного уровня молодежи в интересах поселения и его жителей;

2. Развитие организационных основ сферы молодёжной политики.

Программа содержит одну подпрограмму:

1. Личностное развитие и повышение социальной активности и культурного уровня молодежи Китовского сельского поселения.

В 2022 году бюджетом Китовского сельского поселения в целях реализации муниципальной программы были предусмотрены денежные средства в объеме 20 000,00 рублей по следующим направлениям:

 1. Организация и проведение мероприятий по работе с молодежью – 20 000,00 рублей.

Данные мероприятия способствуют достижению следующих показателей:

- доля молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях по гражданско-патриотическому, духовно-нравственному воспитанию, к общему числу молодых граждан Китовского сельского поселения;

- доля молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях, направленных на профессиональное самоопределение, трудовую и социальную адаптацию молодежи, к общему числу молодых граждан Китовского сельского поселения;

- доля молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях, направленных на поддержку молодежных социально-значимых инициатив, к общему числу молодых граждан.

Освоение муниципальной программы «Молодое поколение» на 2022 год представлено в таблице № 4.

***Таблица №4***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования на 2022 год  |
|
| план | факт | % |
|  | **Всего:** | **20 000,00** | **19 684,30** | **98,4** |
| 1. Подпрограмма «Личностное развитие и повышение социальной активности и культурного уровня молодежи Китовского сельского поселения» |
| 1.1. Основное мероприятий «Реализация молодежной политики» |
| 1.1.1 | Организация и проведение мероприятий по работе с молодежью | 20 000,00 | 19 684,30 | **98,4** |

В рамках муниципальной программы «Молодое поколение» в 2022 году было предусмотрено 4 целевых индикатора (показателя):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Целевые индикаторы | Единица измерения | 2022 годПлан/исполнение |
| 1. | Доля молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях по гражданско-патриотическому, духовно-нравственному воспитанию, к общему числу молодых граждан Китовского сельского поселения | % | 10/10 |
| 2. | Доля молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях, направленных на профессиональное самоопределение, трудовую и социальную адаптацию молодежи, к общему числу молодых граждан Китовского сельского поселения | % | 1/1 |
| 3. | Доля молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях, направленных на поддержку молодежных социально-значимых инициатив, к общему числу молодых граждан | % | 1,1/1,1 |

Проведя анализ оценки эффективности и результативности муниципальной программы «Молодое поколение» за 2022 год в соответствии с пунктом 6 раздела 2 Порядка оценки эффективности реализации муниципальных программ следует сделать вывод, что эффективность реализации программы высокая:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы(О1) | Сумма бюджетных ассигнований, не исполненных по объективным причинам (u) | Степень достижения целевых индикаторов Программы (О2) | Степень достижения показателей результативности Программы (О3) | Оитог |
| 1 | О1=19683,40/20000,0=0,984 | - | О2=3/3=1; в т.ч.к1=1; к2=1; к3=1. | О3= 0,34+0,23+0,23=1, в т.ч.м1=0,34; м2=0,33; м3=0,33.  | Оитог=$\sqrt[3]{0,984\*1\*1}$=0,99 |
| 2 | Высокая | - | Высокая | Высокая | Высокая |

***Муниципальная программа***

***«Развитие культуры на территории Китовского сельского поселения»***

Муниципальная программа «Развитие культуры на территории Китовского сельского поселения» утверждена постановлением Администрации Китовского сельского поселения от 23.12.2021 №101.

Цель муниципальной программы:

1. Создание условий для дальнейшего развития культуры на территории Китовского сельского поселения, сохранения культурных традиций для формирования духовно-нравственных ориентиров граждан.

Задачи муниципальной программы:

1. Модернизация объектов культуры, создание условий для обеспечения безопасного функционирования учреждений, создание условий для развития творческого потенциала населения.

2. Организация досуга населения Китовского сельского поселения. Программа содержит две подпрограммы:

1. Организация культурного досуга;

2. Организация культурно-массовых мероприятий.

В 2022 году бюджетом Китовского сельского поселения в целях реализации муниципальной программы были предусмотрены денежные средства в объеме 2 825 776,74 рублей по следующим направлениям:

1) Обеспечение деятельности МБУК КДЦ с. Китово;

2) Организация, проведение и участие в массовых праздниках, фестивалях, смотрах, конкурсах, выставках.

Данные мероприятия способствуют достижению следующих показателей:

- своевременное исполнение расходных обязательств по выплате заработной платы сотрудникам, оплаты коммунальных платежей и налогов;

- численность участников платных и бесплатных культурно-досуговых мероприятий;

- количество культурно-досуговых мероприятий;

- количество посещений культурно-досуговых мероприятий

- количество формирований самодеятельного народного творчества

- количество клубных формирований.

Освоение муниципальной программы «Развитие культуры на территории Китовского сельского поселения» в 2022 году представлено в таблице № 5.

 ***Таблица №5***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования на 2022 год  |
|
| план | факт | % |
|  | **Всего:** | **2 825 776,74** | **2 744 224,69** | **97,1** |
| 1. Подпрограмма «Организация культурного досуга на территории Китовского сельского поселения» |
| 1.1 Основное мероприятие «Сохранение и развитие культуры и культурного наследия» |
| 1.1.1 | Обеспечение деятельности МБУК КДЦ с. Китово | 2 575 776,74 | 2 494 226,69 | **96,8** |
| 2. Подпрограмма «Организация культурно-массовых мероприятий на территории Китовского сельского поселения» |
| 2. 1. Основное мероприятие «Проведение мероприятий, связанных с государственными праздниками и памятными датами» |
| 2.1.1 | Организация, проведение и участие в массовых праздниках, фестивалях, смотрах, конкурсах, выставках | 250 000,00 | 249 998,00 | **100,0** |

В рамках муниципальной программы «Развитие культуры на территории Китовского сельского поселения» в 2022 году было предусмотрено 6 целевых индикаторов (показателей):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Целевые индикаторы | Единица измерения | 2022 годПлан/исполнение |
| 1. | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры Китовского сельского поселения Шуйского муниципального района Ивановской области и средней | % | 100/100 |
| 2. | Уровень средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры | руб. | 25 500,0/25 969,0 |
| 3. | Количество клубных формирований | единиц | 15/16 |
| 4. | Количество участников клубных формирований | чел. | 350/341 |
| 5. | Количество культурно-массовых мероприятий | единиц | 164/289 |
| 6. | Количество участников культурно-массовых мероприятий | чел. | 12 190/19114 |

Проведя анализ оценки эффективности и результативности муниципальной программы «Развитие культуры на территории Китовского сельского поселения» в соответствии с пунктом 6 раздела 2 Порядка оценки эффективности реализации муниципальных программ следует сделать вывод, что эффективность реализации программы высокая:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы(О1) | Сумма бюджетных ассигнований, не исполненных по объективным причинам (u) | Степень достижения целевых индикаторов Программы (О2) | Степень достижения показателей результативности Программы (О3) | Оитог |
| 1 | О1=2 744 224,69/2 825 776,74=0,971 | - | О2=5,97/6=0,995; в т.ч.к1=1; к2=1; к3=1;к4=0,97; к5=1; к6=1. | О3= 0,17+0,17+0,17+0,16+0,16+0,16=0,99, в т.ч.м1=0,17; м2=0,17; м3=0,17; м4=0,16; м5=0,16; м6=0,16. | Оитог=$\sqrt[3]{0,971\*0,995\*0,99}$=0,985 |
| 2 | Высокая | - | Высокая | Высокая | Высокая |

***Муниципальная программа***

***«Развитие массового спорта и физической культуры в Китовском сельском поселении»***

Муниципальная программа «Развитие массового спорта и физической культуры в Китовском сельском поселении» утверждена постановлением Администрации Китовского сельского поселения от 23.12.2022 №102.

Цель муниципальной программы:

1. Создание условий для укрепления здоровья населения, развитие инфраструктуры спорта и приобщение различных слоев населения поселения к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

Задачи муниципальной программы:

1. Развитие массового спорта среди различных категорий и групп населения, в том числе в образовательных учреждениях.

Программа состоит из одной подпрограммы:

1. Развитие массового спорта.

В 2022 году бюджетом Китовского сельского поселения в целях реализации муниципальной программы были предусмотрены денежные средства в объеме 20 000,00 рублей по следующим направлениям:

1) Организация и проведение массовых спортивных мероприятий.

Данные мероприятие способствует достижению следующих показателей:

-обеспечение своевременного информирования о проводимых в поселении спортивно-массовых мероприятиях;

- увеличение количества спортивно-массовых мероприятий, проводимых среди различных категорий и групп населения;

- увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом:

-повышение уровня организации и проведения соревнований районного, областного уровня.

Освоение муниципальной программы «Развитие массового спорта и физической культуры в Китовском сельском поселении» в 2022 году представлено в таблице № 5.

***Таблица №6***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования на 2022 год  |
|
| план | факт | % |
|  | **Всего:** | **20 000,00** | **3 909,24** | **19,6** |
| 1. Подпрограмма «Развитие массового спорта» |
| 1.1. Основное мероприятий «Обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий» |
| 1.1.1 | Организация и проведение массовых спортивных мероприятий | 20 000,00 | 3 909,24 | **19,6** |

В рамках муниципальной программы «Развитие массового спорта и физической культуры в Китовском сельском поселении» в 2022 году было предусмотрено 4 целевых индикатора (показателя):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Целевые индикаторы | Единица измерения | 2022 годПлан/исполнение |
| 1. | Обеспечение своевременного информирования о проводимых в поселении спортивно-массовых мероприятиях | % | 100/100 |
| 2. | Увеличение количества спортивно-массовых мероприятий, проводимых среди различных категорий и групп населения | ед. | 7/3 |
| 3. | Увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 20/17 |
| 4. | Повышение уровня организации и проведения соревнований районного, областного уровня | % | 100/100 |

Проведя анализ оценки эффективности и результативности муниципальной программы «Развитие массового спорта и физической культуры в Китовском сельском поселении» в соответствии с пунктом 6 раздела 2 Порядка оценки эффективности реализации муниципальных программ следует сделать вывод, что эффективность реализации программы средняя:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы(О1) | Сумма бюджетных ассигнований, не исполненных по объективным причинам (u) | Степень достижения целевых индикаторов Программы (О2) | Степень достижения показателей результативности Программы (О3) | Оитог |
| 1 | О1=3 909,24/20 000,0=0,195 | - | О2=3,28/4=0,82; в т.ч.к1=1; к2=0,43; к3=0,85;к4=1. | О3= 0,25+0,11+0,21+0,25=0,82, в т.ч.м1=0,25; м2=0,11; м3=0,21; м4=0,25.  | Оитог=$\sqrt[3]{0,195\*0,82\*0,82}$=0,543 |
| 2 | Низкая | - | Высокая | Высокая | Средняя |

***Муниципальная программа***

***«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Китовском сельском поселении Шуйского муниципального района»***

Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Китовском сельском поселении Шуйского муниципального района» утверждена постановлением Администрации Китовского сельского поселения от 23.12.2021 №105.

Цель муниципальной программы:

1. Создание благоприятных условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства.

Задачи муниципальной программы:

1. Создание правовых, экономических и организационных условий для устойчивой деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства.

2. Развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства с предоставлением адресной методической, информационной, консультативной поддержки.

3. Формирование положительного имиджа субъектов малого и среднего предпринимательства.

4. Повышение деловой и инвестиционной активности предприятий субъектов малого и среднего бизнеса.

Программа состоит из одной подпрограммы:

1. Организационное и информационное содействие созданию и развитию малого и среднего предпринимательства.

В 2022 году бюджетом Китовского сельского поселения в целях реализации муниципальной программы были предусмотрены денежные средства в объеме 10 000,00 рублей по следующим направлениям:

1) Организация и проведение мероприятий, связанных с созданием и развитием малого и среднего предпринимательства.

Данные мероприятия способствуют достижению следующих показателей:

- разработка проектов нормативных актов по вопросам малого и среднего предпринимательства поселения;

- информационное обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства Китовского сельского поселения путем размещения информации о развитии и государственной поддержке малого и среднего предпринимательства на официальном сайте Китовского сельского поселения

- участие в организации и проведении деловых встреч, «круглых столов» и семинаров по проблемам развития малого и среднего предпринимательства

- содействие участию субъектов малого и среднего предпринимательства Китовского сельского поселения в районных, областных и других выставках и ярмарках

- обеспечение организации и проведения мероприятий, связанных с созданием и развитием малого и среднего предпринимательства.

Освоение муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Китовском сельском поселении Шуйского муниципального района» в 2022 году представлено в таблице № 7.

***Таблица №7***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования на 2022 год  |
|
| план | факт | % |
|  | **Всего:** | **10 000,00** | **0,0** | **0,0** |
| 1. Подпрограмма «Организационное и информационное содействие созданию и развитию малого и среднего предпринимательства» |
| 1.1. Основное мероприятий «Обеспечение организации и проведения мероприятий, связанных с созданием и развитием малого и среднего предпринимательства» |
| 1.1.1 | Организация и проведение мероприятий, связанных с созданием и развитием малого и среднего предпринимательства | 10 000,00 | 0,0 | **0,0** |

В рамках муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Китовском сельском поселении Шуйского муниципального района» в 2022 году было предусмотрено 5 целевых индикаторов (показателей):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Целевые индикаторы | Единица измерения | 2022 годПлан/исполнение |
| 1. | Разработка проектов нормативных актов по вопросам малого и среднего предпринимательства поселения | % | 100/- |
| 2. | Информационное обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства Китовского сельского поселения путем размещения информации о развитии и государственной поддержке малого и среднего предпринимательства на официальном сайте Китовского сельского поселения | % | 100/100 |
| 3. | Участие в организации и проведении деловых встреч, «круглых столов» и семинаров по проблемам развития малого и среднего предпринимательства | единиц | 2/0 |
| 4. | Содействие участию субъектов малого и среднего предпринимательства Китовского сельского поселения в районных, областных и других выставках и ярмарках | единиц | 1/1 |
| 5. | Обеспечение организации и проведения мероприятий, связанных с созданием и развитием малого и среднего предпринимательства | единиц | 1/0 |

Проведя анализ оценки эффективности и результативности муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Китовском сельском поселении Шуйского муниципального района» в соответствии с пунктом 6 раздела 2 Порядка оценки эффективности реализации муниципальных программ следует сделать вывод, что эффективность реализации программы низкая:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы(О1) | Сумма бюджетных ассигнований, не исполненных по объективным причинам (u) | Степень достижения целевых индикаторов Программы (О2) | Степень достижения показателей результативности Программы (О3) | Оитог |
| 1 | О1=0/10 000,0=0,0 | - | О2=2/5=0,4; в т.ч.к1=0; к2=1; к3=0;к4=1, к5=0. | О3= 0+0,2+0+0,2+0=0,4, в т.ч.м1=0; м2=0,2; м3=0; м4=0,2, м5=0.  | Оитог=$\sqrt[3]{0\*0,4\*0,4}$=0 |
| 2 | Низкая | - | Низкая | Низкая | Низкая |

На основании выше перечисленного эффективность реализации Программы в 2022 году признается неудовлетворительной.

***Муниципальная программа***

***«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности экономики и сокращения издержек в бюджетном секторе Китовского сельского поселения»***

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности экономики и сокращения издержек в бюджетном секторе Китовского сельского поселения» утверждена постановлением Администрации Китовского сельского поселения от 23.12.2021 №106.

Цель муниципальной программы:

1. Снижение расходов бюджета Китовского сельского поселения на энергоснабжение муниципальных зданий, строений и сооружений за счет повышения эффективности и рационального использования всех энергетических ресурсов.

Задача муниципальной программы:

1. Снижение удельных показателей потребления электрической энергии, сокращения потерь энергоресурсов.

 Программа состоит из одной подпрограммы:

1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности наружного освещения Китовского сельского поселения.

В 2022 году бюджетом Китовского сельского поселения в целях реализации муниципальной программы были предусмотрены денежные средства в объеме 30 000,00 рублей по следующим направлениям:

1) Обеспечение организации и проведения мероприятий в области энергосбережения:

- приобретение и замена светильников на энергосберегающие – 30 000,00 рублей.

Данные мероприятия способствуют достижению следующих показателей:

- замена светильников наружного (уличного) освещения на территории Китовского сельского поселения на энергосберегающие светодиодные, что приведет к экономии электрической энергии.

Освоение муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности экономики и сокращения издержек в бюджетном секторе Китовского сельского поселения» 2022 году представлено в таблице № 8.

***Таблица №8***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования на 2021 год  |
|
| план | факт | % |
|  | **Всего:** | **30 000,00** | **29 203,20** | **97,3** |
| 1. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности наружного освещения Китовского сельского поселения» |
| 1.1. Основное мероприятий «Обеспечение организации и проведения мероприятий в области энергосбережения» |
| 1.1.1 | Организация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | 30 000,00 | 29 203,2 | **97,3** |

В рамках муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности экономики и сокращения издержек в бюджетном секторе Китовского сельского поселения» в 2022 году был предусмотрен 1 целевой индикатор (показателя):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Целевые индикаторы | Единица измерения | 2022 годПлан/исполнение |
| 1. | Замена светильников уличного освещения, взамен технически устаревших, с установкой энергосберегающих | шт. | 15/13 |

Проведя анализ оценки эффективности и результативности муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности экономики и сокращения издержек в бюджетном секторе Китовского сельского поселения» в соответствии с пунктом 6 раздела 2 Порядка оценки эффективности реализации муниципальных программ следует сделать вывод, что эффективность реализации программы высокая:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы(О1) | Сумма бюджетных ассигнований, не исполненных по объективным причинам (u) | Степень достижения целевых индикаторов Программы (О2) | Степень достижения показателей результативности Программы (О3) | Оитог |
| 1 | О1=29 203,20/30 000,0=0,973 | - | О2=1/1=0,867; в т.ч.к1=0,867. | О3= 0,867, в т.ч.м1=0,867. | Оитог=$$\sqrt[3]{0,973\*0,867\*0,867}$$=0,901 |
| 2 | Высокая | - | Высокая | Высокая | Высокая |

***Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в Китовском сельском поселении»***

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в Китовском сельском поселении» утверждена постановлением Администрации Китовского сельского поселения от 23.12.2021 №103.

Цели муниципальной программы:

1. Обеспечение безопасности жизни и здоровья работающих граждан, повышение гарантий их законных прав на безопасные условия труда;

2. Защита интересов общества и государства путем сокращения количества случаев производственного травматизма и профессиональных заболеваний.

Задачи муниципальной программы:

1. Осуществление комплекса взаимосвязанных мер правового, социально-экономического, организационно-технического, медицинского и информационного характера, направленных на реализацию государственной политики в области охраны труда;

2. Развитие системы оказания организационно-методической помощи работодателям в осуществлении профилактических мер по улучшению условий труда работающих.

Программа состоит из одной подпрограммы:

1. Улучшение условий и охраны труда в Администрации Китовского сельского поселения и муниципальных учреждениях Китовского сельского поселения.

В 2022 году бюджетом Китовского сельского поселения в целях реализации муниципальной программы были предусмотрены денежные средства в объеме 1 500,0 рублей по следующим направлениям:

1) Организация обучения по охране труда работников в Администрации Китовского сельского поселения – 1 500,00 рублей.

В результате реализации Программы осуществлялась отработка форм и методов взаимодействия участников системы государственного управления охраной труда в поселении, созданы предпосылки для повышения уровня безопасности труда, снижения производственного травматизма и профессиональной заболеваемости и соответствующего уменьшения расходов на компенсации потерь здоровья работающих.

Освоение муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в Китовском сельском поселении» представлено в таблице № 9.

***Таблица №9***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования на 2021 год  |
|
| план | факт | % |
|  | **Всего:** | **1 500,00** | **0,0** | **0,0** |
| 1. Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в Администрации Китовского сельского поселения и муниципальных учреждениях Китовского сельского поселения» |
| 1.1. Основное мероприятие «Организация обучения по охране труда работников» |
| 1.1.1 | Организация обучения по охране труда работников в Администрации Китовского сельского поселения | 1 500,00 | 0,0 | 0,0 |

В рамках муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в Китовском сельском поселении» в 2022 году было предусмотрено 2 целевых индикатора (показателя):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Целевые индикаторы | Единица измерения | 2022 годПлан/исполнение |
| 1. | Наличие нормативных правовых актов Китовского сельского поселения по вопросам улучшения условий и охраны труда | Да/нет | Да/Да |
| 2. | Число несчастных случаев на производстве со смертельным исходом | ед. | 0/0 |
| 3. | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более | чел. | 0/0 |
| 4. | Численность обученных по охране труда руководителей и специалистов в обучающих организациях, аккредитованных в установленном порядке | чел. | 1/0 |

Проведя анализ оценки эффективности и результативности муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в Китовском сельском поселении» в соответствии с пунктом 6 раздела 2 Порядка оценки эффективности реализации муниципальных программ следует сделать вывод, что эффективность реализации программы низкая:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы (О1) | Сумма бюджетных ассигнований, не исполненных по объективным причинам (u) | Степень достижения целевых индикаторов Программы (О2) | Степень достижения показателей результативности Программы (О3) | Оитог |
| 1 | О1=.0,0/1 500,00=0 | - | О2=3/4=0,75; в т.ч.к1=1, к2=1, к3=1, к4=0. |  О3= 0,25+0,25+0,25 +0=0,75 в т.ч. м1=0,25, м2=0,25, м3=0,25, м4=0. | Оитог=$\sqrt[3]{0\*0,75\*0,75}$=0 |
| 2 | Низкая | - | Средняя | Средняя | Низкая |

На основании выше перечисленного эффективность реализации Программы в 2022 году признается неудовлетворительной.

Начальник отдела финансов и экономики Колосова Л.В.